## Slide 1
circular club
BY REDESIGN LAB
HERRAMIENTA 11
Hoja de ruta de la transformación circular
Planifique sus primeros pasos: actividades, hitos, responsables y tiempos en tres fases.
Playbook Circular LatAm · Toolkit · 30 a 45 minutos
Adaptación de Redesign Lab a partir del Nordic Circular Economy Playbook (Nordic Innovation, 2021).

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
Cómo usar esta herramienta
Propósito
Reunir en un plan los resultados de las demás herramientas: qué hacer en cultura, tecnología e IA, capacidades, ecosistema y finanzas, en qué orden y con qué responsables, para llevar el modelo circular del prototipo a la escala.
Instrucciones
1
Resuma las actividades clave por dimensión, con su tiempo estimado.
2
Defina hitos con fecha: primer piloto, primer cliente, primera sinergia operando.
3
Asigne responsables por función y ubique cada actividad en una de las tres fases.
4
Revise la hoja de ruta cada trimestre con la gerencia.
Tiempo estimado
30 a 45 minutos
Material de apoyo
Etapa 5 del playbook: hoja de ruta y piloto
La ruta: tres fases, rutas MYPE y gran empresa
Se conecta con
Herramientas 03 y 04: brechas de capacidad y tecnología
Herramientas 08, 09 y 10: cultura, socios y financiamiento
PLAYBOOK CIRCULAR LATAM · HOJA DE RUTA DE TRANSFORMACIÓN · CIRCULAR CLUB BY REDESIGN LAB
02

## Slide 3
MARCO
Tres fases para pasar del piloto a la escala
I. Explorar y diseñar
Conceptos para el modelo objetivo, búsqueda de socios, diseño y prueba de prototipos.
Equipo dedicado, un cliente y un socio clave. Prototipo rápido.
II. Atraer y ganar
Procesos, alianzas y piloto que demuestra beneficios a clientes y a la gerencia.
Piloto en paralelo al negocio actual. Colaboración entre áreas.
III. Escalar
Varios modelos circulares en la operación propia, la cadena y el territorio.
Salida gradual del modelo lineal. Intercambios con el territorio.
Tiempo →
PLAYBOOK CIRCULAR LATAM · HOJA DE RUTA DE TRANSFORMACIÓN · CIRCULAR CLUB BY REDESIGN LAB
03

## Slide 4
circular club
BY REDESIGN LAB
Plantilla
Su hoja de ruta
Tres láminas: actividades, hitos y responsables.
PLAYBOOK CIRCULAR LATAM · HOJA DE RUTA DE TRANSFORMACIÓN · CIRCULAR CLUB BY REDESIGN LAB
04

## Slide 5
PLANTILLA · ACTIVIDADES 1 DE 2
Actividades e hitos por dimensión
Dimensión | Actividades clave y tiempo estimado (corto y largo plazo) | Hitos y fecha en que deben lograrse
Cultura |  | 
Tecnología e IA |  | 
Capacidades |  | 
PLAYBOOK CIRCULAR LATAM · HOJA DE RUTA DE TRANSFORMACIÓN · CIRCULAR CLUB BY REDESIGN LAB
05

## Slide 6
PLANTILLA · ACTIVIDADES 2 DE 2
Actividades e hitos por dimensión
Dimensión | Actividades clave y tiempo estimado (corto y largo plazo) | Hitos y fecha en que deben lograrse
Ecosistema y sinergias en el territorio |  | 
Finanzas |  | 
PLAYBOOK CIRCULAR LATAM · HOJA DE RUTA DE TRANSFORMACIÓN · CIRCULAR CLUB BY REDESIGN LAB
06

## Slide 7
PLANTILLA · RESPONSABLES Y TIEMPOS
¿Quién hace qué y cuándo?
Función responsable | I. Explorar y diseñar | II. Atraer y ganar | III. Escalar
Dirección |  |  | 
Producción y operaciones |  |  | 
Comercial y posventa |  |  | 
Compras y logística |  |  | 
Datos, TI e IA |  |  | 
Finanzas |  |  | 
PLAYBOOK CIRCULAR LATAM · HOJA DE RUTA DE TRANSFORMACIÓN · CIRCULAR CLUB BY REDESIGN LAB
07